## Daily Tracker
| Fecha | Integrante | Hice ayer | Haré hoy | Bloqueos
SPRINT 0 | 09/03 a 13/03 (S1) | Squad | N/A | Definición de Alcance. | Ninguno
| S1 (Resumen) | Javiera/Israel | Análisis de mercado | Visión del Proyecto y Mapa de Actores | Ninguno
| S1 (Resumen) | Samuel | Estructura Drive | Plan de Trabajo Inicial y Roles Scrum | Ninguno
2026-03-14
2026-03-15
| 16/03 a 20/03 (S2) | Squad | Definiciones base | Elaboración Documento 1.1.2 y MER | Ninguno
| S2 (Resumen) | Javiera | Mapa de Actores | Diseño de Modelo ER | Reglas de negocio | https://drive.google.com/file/d/1aXv77upj1SlFmmZCTohPs3zFQt20Me5i/view?usp=drive_link
|  | Samuel | Roles Scrum | Investigación Legal (Robots.txt) y Factibilidad | Ninguno | https://www.sodimac.cl/robots.txt https://www.easy.cl/robots.txt https://www.imperial.cl/robots.txt
| S2 (Resumen) | Israel | Visión | Impact Mapping y User Stories iniciales | Ninguno | https://drive.google.com/file/d/1voj3wbANEEkyz6KN-ceTUcGkVlZDfoHR/view?usp=drive_link
2026-03-21
2026-03-22
SPRINT 1 | 2026-03-23 | Samuel | Setup entorno y revisión estructura HTML. | Implementar scraper Sodimac. | IMP-001 / IMP-002
| 2026-03-23 | Israel | Análisis de User Stories iniciales. | Setup de proyecto Next.js y Tailwind. | Ninguno
| 2026-03-23 | Javiera | Diseño inicial de Modelo ER. | Normalización del MER a 3ra Forma Normal. | Ninguno
| 2026-03-24 | Samuel | Pruebas de extracción en Sodimac. | Ajustar manejo de captchas y selectores. | IMP-002
| 2026-03-24 | Israel | Setup Next.js y configuración de fuentes. | Maquetación del Header y buscador móvil. | Ninguno
| 2026-03-24 | Javiera | Normalización MER finalizada. | Creación del Diccionario de Datos técnico. | Ninguno
| 2026-03-25 | Samuel | Ajuste de paginación en Sodimac. | Finalizar extracción Sodimac, iniciar Easy. | IMP-001
| 2026-03-25 | Israel | Header y Buscador maquetados. | Diseño de tarjetas de resultados (Cards). | IMP-003
| 2026-03-25 | Javiera | Avance en el Diccionario de Datos. | Cruce de evidencias para el Hito 1.1.2. | Ninguno
| 2026-03-26 | Samuel | Extracción de Sodimac finalizada. | Implementar y ajustar scraper de Easy.cl. | Ninguno
| 2026-03-26 | Israel | Tarjetas de resultados funcionales. | Implementación de Skeletons de carga. | IMP-004
| 2026-03-26 | Javiera | Auditoría de evidencias hito 1.1.2. | Revisión de coherencia Backlog vs Sprints. | Ninguno
| 2026-03-27 | Samuel | Script inicial para Easy funcional. | Ajustar selectores de Easy y robustecer. | Ninguno
| 2026-03-27 | Israel | Skeletons de carga integrados. | Ajustes finales de Responsive Design. | Ninguno
| 2026-03-27 | Javiera | Coherencia metodológica Scrum. | Entrega Final Documento Hito 1.1.2. | Ninguno
2026-03-28
2026-03-29
| 2026-03-30 | Samuel | Terminaciones scraper Easy. | Iniciar scraper Imperial, pruebas extracción. | Disparidad de categorías
| 2026-03-30 | Israel | UI del hito 1.1.2 aprobada. | Integración servicios de autenticación (HU8). | Ninguno
| 2026-03-30 | Javiera | Inicio de script DDL para base de datos. | Configuración de entorno asíncrono. | Ninguno
| 2026-03-31 | Samuel | Scraper Imperial en curso. | Terminar Imperial y ajustar parsing. | Ninguno
| 2026-03-31 | Israel | Lógica de Login (Frontend) terminada. | Desarrollo de componente UF (HU6). | IMP-007
| 2026-03-31 | Javiera | Despliegue de tablas en Neon Cloud. | Configuración de endpoints POST en FastAPI. | IMP-005 / IMP-006
| 2026-04-01 | Samuel | Generación de archivos Bronze (3 tiendas). | Validar integridad de datos capturados. | IMP-008
| 2026-04-01 | Israel | Componente UF integrado en el Header. | Desarrollo de vista de Perfil de Usuario. | Ninguno
| 2026-04-01 | Javiera | Setup de integridad referencial en DB. | Funciones SQL para Fuzzy Matching. | Ninguno
| 2026-04-02 | Samuel | Validación de datos Bronze lista. | Documentar y traspasar a etapa Silver. | Ninguno
| 2026-04-02 | Israel | Flujo Login/Registro validado en Front. | Pruebas de integración con API de UF. | Ninguno
| 2026-04-02 | Javiera | Funciones de comparación de texto. | Implementar validación de correos (HU8). | IMP-009
| 2026-04-03 | Samuel | Traspaso a etapa Silver iniciado. | Finalizar normalización de precios. | IMP-010
| 2026-04-03 | Israel | Cierre de tareas visuales Sprint 1. | Apoyo en pruebas de estrés del buscador. | Ninguno
| 2026-04-03 | Javiera | Carga de datos de prueba en inventario. | Optimización de índices y arquitectura. | Ninguno
2026-04-04
2026-04-05
SPRINT 2 | 2026-04-06 | Samuel | Seguimiento implementación Silver. | Ajustar limpieza de unidades. | IMP-011 (Retraso S1)
| 2026-04-06 | Israel | Ajustes UI por feedback. | Sincronización esquema Silver. | Ninguno
| 2026-04-06 | Javiera | Revisión de coherencia informe. | Entrega de Estado de Avance 1. | Ninguno
| 2026-04-07 | Samuel | Limpieza de unidades lista. | Mapeo recursivo de sitemaps. | IMP-012 / IMP-013 / IMP-014
| 2026-04-07 | Israel | Filtros por tienda funcionales. | Optimización render imágenes. | Ninguno
| 2026-04-07 | Javiera | Entrega de hitos gestión. | Documentación profunda de BBDD. | Ninguno
| 2026-04-08 | Samuel | Archivo Silver generado. | Extracción desde texto (Imperial). | IMP-015 / IMP-016
| 2026-04-08 | Israel | Skeletons multitienda integrados. | Pruebas navegación gama baja. | Ninguno
| 2026-04-08 | Javiera | Fin Diccionario de Datos. | Configuración validación Pydantic. | IMP-017 (Nulos en origen)
| 2026-04-09 | Samuel | Pruebas de carga iniciales Gold. | Optimización de transformación. | Ninguno
| 2026-04-09 | Israel | UI del buscador finalizada. | Conexión endpoints validación. | Ninguno
| 2026-04-09 | Javiera | Integración esquemas Pydantic. | Algoritmo de cruce masivo. | IMP-018 (Matching ineficiente)
| 2026-04-10 | Samuel | Cierre normalización Silver. | Implementar Category Hints. | IMP-019 / IMP-020
| 2026-04-10 | Israel | Validación flujos búsqueda. | Ajustes de estabilidad visual. | IMP-021 (CLS / Imágenes)
| 2026-04-10 | Javiera | Ajustes rendimiento normalización. | Cierre sprint infraestructura datos. | Ninguno
2026-04-11
2026-04-12
| 2026-04-13 | Samuel | Cierre técnico procesos Silver. | Apoyo en inducción de Genara. | Ninguno
| 2026-04-13 | Israel | Refactorización de componentes. | Ajuste lógica de ordenamiento real. | Ninguno
| 2026-04-13 | Javiera | Cierre sprint infraestructura. | Reestructuración carga de trabajo. | Ninguno
| 2026-04-13 | Genara | N/A (Ingreso al proyecto). | Revisión de backlog y arquitectura. | IMP-022 (Curva técnica)
| 2026-04-14 | Samuel | Script Gold optimizado. | Pruebas de extracción masiva. | Ninguno
| 2026-04-14 | Israel | Buscador con 3 tiendas listo. | Barra de progreso real (UX). | Ninguno
| 2026-04-14 | Javiera | Optimización de consultas SQL. | Configuración logs de error API. | Ninguno
| 2026-04-14 | Genara | Análisis estructura PostgreSQL. | Definición Plan Pruebas Integrales. | Ninguno
| 2026-04-15 | Samuel | Refinamiento endpoints búsqueda. | Documentación manejo errores. | Ninguno
| 2026-04-15 | Israel | Filtros avanzados operativos. | Ajustes accesibilidad (A11y). | Ninguno
| 2026-04-15 | Javiera | Implementación índices GIN. | Supervisión carga masiva datos. | Ninguno
| 2026-04-15 | Genara | Plan de pruebas finalizado. | Ejecución de Unit Tests (Pydantic). | Ninguno
| 2026-04-16 | Samuel | Mantenimiento de scrapers. | Pruebas de regresión del motor. | IMP-023 (Cambio web Easy)
| 2026-04-16 | Israel | Pulido final de UI. | Preparación de demo de cierre. | Ninguno
| 2026-04-16 | Javiera | Refinamiento arquitectura asíncrona. | Análisis final de latencia API. | Ninguno
| 2026-04-16 | Genara | Pruebas unitarias completadas. | Pruebas de integración Front-Back. | Ninguno
| 2026-04-17 | Equipo | N/A (Cierre de Sprint). | Sprint Review & Retrospective. | Ninguno
2026-04-18
2026-04-19
SPRINT 3 | 2026-04-20 | Samuel | Sprint Planning 3: Definición de lógica para el ID Maestro y criterios de matcheo. | Iniciar configuración de funciones de similitud en la BBDD.
| 2026-04-20 | Israel | Sprint Planning 3: Definición de lógica para el ID Maestro y criterios de matcheo. | Iniciar configuración de funciones de similitud en la BBDD. | Integrar lógica de agrupación por SKU Maestro en la respuesta JSON.
| 2026-04-20 | Javiera | Sprint Planning 3: Definición de lógica para el ID Maestro y criterios de matcheo. | Iniciar configuración de funciones de similitud en la BBDD. | Ninguno
| 2026-04-20 | Genara | Sprint Planning 3: Definición de lógica para el ID Maestro y criterios de matcheo. | Iniciar configuración de funciones de similitud en la BBDD. | Ninguno
| 2026-04-21 | Samuel | Creación del endpoint /compare base en FastAPI. | Integrar lógica de agrupación por SKU Maestro en la respuesta JSON. | Ninguno
| 2026-04-21 | Israel | Mockup de la vista de comparación detallada. | Maquetación de la tabla comparativa con logos de retailers. | Ninguno
| 2026-04-21 | Javiera | Investigación de algoritmos de similitud (Levenshtein/Trigram). | Implementación de la extensión pg_trgm en PostgreSQL para búsqueda difusa. | Ninguno
| 2026-04-21 | Genara | Definición de casos de prueba para "Falsos Positivos" en el matcheo. | Creación de set de datos de prueba con productos similares pero distintos. | Curva de aprendizaje en SQL avanzado.
| 2026-04-22 | Samuel | Endpoint de comparación recibe datos de las 3 tiendas. | Refinar el JSON para incluir el flag is_cheapest por grupo. | Latencia en el cruce de datos masivos.
| 2026-04-22 | Israel | Vista de comparación lista en Mobile. | Implementar el resaltado visual (Badge) para el precio más bajo (HU3). | Ninguno.
| 2026-04-22 | Javiera | Función SQL de matcheo inicial completada. | Pruebas de rendimiento del matcheo sobre 500 registros reales. | Necesidad de ajustar umbrales de similitud (threshold).
| 2026-04-22 | Genara | Validación de los primeros grupos de comparación. | Ejecución de pruebas de regresión para asegurar que el Login no se rompió. | Ninguno
| 2026-04-23 | Samuel | Definición del esquema MasterCatalog y estrategia Union-Find presentada al equipo. | Implementar tabla MasterCatalog en PostgreSQL con columnas master_id, nombre, marca, categoria. | Ninguno
| 2026-04-23 | Israel | Mockup de la vista Side-by-Side aprobado internamente. | Iniciar maquetación del componente ProductCard con tabla de precios por retail. | Ninguno
| 2026-04-23 | Javiera | Reunión de diseño arquitectónico capa Gold completada. | Crear script gold.py con estructura inicial del pipeline Bronze→Silver→Gold. | Ninguno
| 2026-04-23 | Genara | Revisión de casos de prueba para falsos positivos completada. | Definir dataset de validación con 50 productos similares pero distintos entre tiendas. | Ninguno
| 2026-04-24 | Samuel | Estructura inicial de gold.py creada. | Implementar lógica Union-Find para agrupamiento de SKUs en MasterCatalog. | IMP-05 (falsos positivos sin spec. numéricas)
| 2026-04-24 | Israel | Primer componente ProductCard maquetado. | Integrar tabla comparativa de precios por retailer dentro del ProductCard. | Ninguno
| 2026-04-24 | Javiera | Pipeline Bronze→Silver→Gold estructurado. | Implementar Quality Flags: rechazo de registros sin SKU o sin marca. | Ninguno
| 2026-04-24 | Genara | Dataset de validación de 50 productos generado. | Ejecutar primeras pruebas de precisión de matcheo sobre dataset controlado. | Curva de aprendizaje en SQL avanzado.
2026-04-25
2026-04-26
| 2026-04-27 | Samuel | Lógica Union-Find implementada y validada localmente. | Conectar MasterCatalog con pipeline Silver; primeras inserciones de prueba. | IMP-05 (ajuste coeficientes productos sin dimensiones)
| 2026-04-27 | Israel | Tabla comparativa de precios integrada al ProductCard. | Implementar badge 'Mejor Precio' con lógica is_cheapest desde el endpoint. | Ninguno
| 2026-04-27 | Javiera | Quality Flags integrados al pipeline Gold. | Agregar índices compuestos (master_id, retailer_id) para optimizar joins SQL. | IMP-06 (joins >800ms en catálogo grande)
| 2026-04-27 | Genara | Primeras pruebas de matcheo: 60% precisión baseline. | Ajustar umbrales del Matching Engine; incorporar validación numérica por Regex. | Ninguno
| 2026-04-28 | Samuel | Tabla MasterCatalog con primeras 200 inserciones reales. | Desarrollar Matching Engine multivariable: Token Similarity + validación numérica. | IMP-05 (umbral de confianza ultra-strict 0.90)
| 2026-04-28 | Israel | Badge 'Mejor Precio' renderizado correctamente en vista mobile. | Implementar conversión CLP/UF en tiempo real en el componente Side-by-Side. | Ninguno
| 2026-04-28 | Javiera | Índices compuestos en BD; joins reducidos a 600ms. | Optimizar query plan con EXPLAIN ANALYZE; objetivo <500ms. | IMP-06 (aún sobre umbral, ajustando índices)
| 2026-04-28 | Genara | Validación numérica Regex integrada al Matching Engine. | Ejecutar suite de pruebas de precisión con dataset de 50 productos. | Ninguno
| 2026-04-29 | Samuel | Matching Engine con Token Similarity y Regex integrado. | Implementar endpoint /all/productos con modelo Maestro-Detalle en FastAPI. | Ninguno
| 2026-04-29 | Israel | Switch CLP/UF implementado en ProductCard. | Validar que el badge 'Mejor Precio' se actualiza al cambiar divisa. | IMP-07 (badge no actualiza al cambiar divisa)
| 2026-04-29 | Javiera | Joins SQL optimizados a 480ms con EXPLAIN ANALYZE. | Validar endpoint /all/productos con datos reales de las 3 tiendas. | Ninguno
| 2026-04-29 | Genara | Precisión de matcheo: 78% con ajuste de umbrales. | Implementar LLM Review Engine para revisión de matches 0.78–0.89 confianza. | Ninguno
| 2026-04-30 | Samuel | Endpoint /all/productos retorna catálogo consolidado de 3 tiendas. | Agregar detección de outliers (diferencia precio >3.0x) al endpoint. | Ninguno
| 2026-04-30 | Israel | IMP-07 resuelto: refactorizar estado divisa con React Context. | Validar re-render completo de precios al cambiar entre CLP y UF. | Ninguno
| 2026-04-30 | Javiera | Endpoint /all/productos con detección de outliers integrada. | Ejecutar QA transversal del pipeline Gold con datos reales. | Ninguno
| 2026-04-30 | Genara | LLM Review Engine (run_gold_review_llm.py) desarrollado. | Ejecutar ajuste empírico de umbrales con LLM Review Engine; objetivo +18% precisión. | Ninguno
| 2026-05-01 | Samuel | Detección de outliers validada; 3 productos marcados en dataset real. | Finalizar documentación del módulo gold.py (criterios de confianza en README). | Ninguno
| 2026-05-01 | Israel | React Context implementado; switch CLP/UF actualiza todos los componentes. | Pruebas de regresión: verificar Login, búsqueda y visualización CLP/UF sin impacto. | Ninguno
| 2026-05-01 | Javiera | QA transversal pipeline Gold: 100% registros sin SKU rechazados correctamente. | Cierre técnico Sprint 3: revisión final de incremento y preparación de demo. | Ninguno
| 2026-05-01 | Genara | Precisión de matcheo mejorada un 18% con ajuste empírico de umbrales LLM. | Sprint Review & Retrospective Sprint 3. | Ninguno
2026-05-02
2026-05-03
SPRINT 4 | 2026-05-04 | Samuel | Sprint Planning S4: diseño del sistema de cotizaciones y modelo Quotes/Items. | Diseñar esquema de tablas Quotes e Items con relaciones e integridad referencial. | Ninguno
| 2026-05-04 | Israel | Sprint Planning S4: definición del dashboard 'Mi Cotización' y flujo UX. | Iniciar maquetación del panel 'Mi Cotización' con visualización dinámica de materiales. | Ninguno
| 2026-05-04 | Javiera | Sprint Planning S4: definición del modelo de persistencia y Soft Delete. | Implementar tablas Quotes e Items en PostgreSQL con clave foránea a MasterCatalog. | Ninguno
| 2026-05-04 | Genara | Sprint Planning S4: definición del plan de pruebas de integridad financiera. | Diseñar casos de prueba para validación de cálculos monetarios y consistencia. | Ninguno
| 2026-05-05 | Samuel | Endpoint base de cotizaciones creado en FastAPI. | Implementar endpoint POST /quotes para creación de cotizaciones con items. | Ninguno
| 2026-05-05 | Israel | Estructura inicial del panel 'Mi Cotización' maquetada. | Desarrollar controles +/- para edición dinámica de cantidades. | Ninguno
| 2026-05-05 | Javiera | Tablas Quotes e Items creadas con integridad referencial. | Implementar lógica de Soft Delete para preservar trazabilidad histórica. | IMP-07 (inconsistencias soft delete en actualización)
| 2026-05-05 | Genara | Casos de prueba de integridad financiera definidos. | Crear fixtures de prueba con cotizaciones de múltiples materiales. | Ninguno
| 2026-05-06 | Samuel | Endpoint POST /quotes funcional con inserción de items. | Desarrollar endpoint GET /quotes para listado y consulta de cotizaciones. | Ninguno
| 2026-05-06 | Israel | Controles +/- integrados al panel, actualizan cantidad localmente. | Conectar controles +/- con endpoint de actualización de cantidad en backend. | Ninguno
| 2026-05-06 | Javiera | Soft Delete implementado con campo deleted_at en tabla Quotes. | Validar que las cotizaciones eliminadas no aparecen en listados activos. | IMP-07 (relación Items afectada al actualizar Quotes)
| 2026-05-06 | Genara | Fixtures de prueba creados con 10 cotizaciones de prueba. | Ejecutar prueba de humo del ciclo de vida completo de cotización. | Ninguno
| 2026-05-07 | Samuel | Endpoints GET /quotes y GET /quotes/{id} implementados. | Implementar cálculo de subtotales en backend al crear o actualizar items. | Ninguno
| 2026-05-07 | Israel | Actualización de cantidades conectada al backend; subtotales recalculan. | Implementar actualización visual inmediata de totales en el panel. | Ninguno
| 2026-05-07 | Javiera | Soft Delete validado: cotizaciones eliminadas excluidas de listados. | Pruebas de integridad referencial entre Quotes e Items con operaciones mixtas. | Ninguno
| 2026-05-07 | Genara | Prueba de humo del ciclo de vida: PASSED. | Ejecutar 50 solicitudes concurrentes sobre endpoint POST /quotes. | Ninguno
| 2026-05-08 | Samuel | Cálculo de subtotales centralizado en backend implementado. | Desarrollar endpoint PATCH /quotes/{id}/items/{item_id} para edición de cantidad. | Ninguno
| 2026-05-08 | Israel | Visualización de totales con actualización inmediata operativa. | Pruebas de estrés del panel con múltiples materiales simultáneos. | Ninguno
| 2026-05-08 | Javiera | Pruebas de integridad referencial: 0 errores de persistencia. | Optimizar queries de listado de cotizaciones con paginación. | Ninguno
| 2026-05-08 | Genara | 50 escrituras concurrentes: 0 errores de persistencia. | Ejecutar prueba E2E: autenticación → inventario → cotización → edición → eliminación. | Ninguno
2026-05-09
2026-05-10
| 2026-05-11 | Samuel | Endpoint PATCH de items con recálculo automático de subtotales. | Implementar endpoint DELETE /quotes/{id} con Soft Delete. | Ninguno
| 2026-05-11 | Israel | Pruebas de estrés con 20 materiales simultáneos: estable. | Implementar ordenamiento y filtros en el panel 'Mi Cotización'. | IMP-10 (retrasos render con muchos items)
| 2026-05-11 | Javiera | Listado de cotizaciones optimizado con paginación. | Integración E2E del panel con el sistema de autenticación JWT. | Ninguno
| 2026-05-11 | Genara | Prueba E2E ciclo completo: PASSED. | Auditoría de carga: simulación 50 usuarios concurrentes en flujo de cotizaciones. | Ninguno
| 2026-05-12 | Samuel | Endpoint DELETE con Soft Delete implementado y validado. | Refinamiento del CRUD completo de cotizaciones; revisión de edge cases. | Ninguno
| 2026-05-12 | Israel | Filtros por nombre y fecha integrados al panel 'Mi Cotización'. | Validación visual del panel en distintos tamaños de pantalla (responsive). | IMP-10 (optimizando manejo de estado para reducir re-renders)
| 2026-05-12 | Javiera | Integración E2E con JWT validada: acceso correcto a cotizaciones por usuario. | Prueba de regresión transversal: Login, buscador, comparación, cotizaciones. | Ninguno
| 2026-05-12 | Genara | Auditoría de carga 50 usuarios: PASS; estabilidad ASGI confirmada. | Preparar informe preliminar de resultados QA del sprint. | Ninguno
| 2026-05-13 | Samuel | CRUD completo de cotizaciones sin edge cases pendientes. | Documentación de endpoints en FastAPI (Swagger automático revisado). | Ninguno
| 2026-05-13 | Israel | Panel 'Mi Cotización' responsive validado en mobile y desktop. | Ajuste fino de UX: mensajes de confirmación antes de eliminar cotización. | Ninguno
| 2026-05-13 | Javiera | Prueba de regresión transversal: 0 regresiones detectadas. | Revisión final del modelo de persistencia con Javiera. | Ninguno
| 2026-05-13 | Genara | Informe preliminar QA elaborado; 100% de casos aprobados. | Preparar escenario de prueba de carga con 200 usuarios para Sprint 5. | Ninguno
| 2026-05-14 | Samuel | Documentación Swagger revisada y completada. | Revisión final de código y limpieza de deuda técnica. | Ninguno
| 2026-05-14 | Israel | Confirmación de eliminación implementada; UX mejorada. | Integración final del panel con el sistema de comparación de precios (CCP). | Ninguno
| 2026-05-14 | Javiera | Cierre técnico del modelo Quotes/Items validado conjuntamente. | Preparar demo del sistema de cotizaciones para Sprint Review. | Ninguno
| 2026-05-14 | Genara | Resultados QA consolidados: 0 errores, 0.33s tiempo promedio. | Sprint Review & Retrospective Sprint 4. | Ninguno
| 2026-05-15 | Samuel | Demo de cotizaciones preparada. | Cierre de Sprint 4: revisión de incremento y arrastre a Sprint 5. | Ninguno
| 2026-05-15 | Israel | Integración del panel con el sistema de comparación completada. | Validación final del incremento Sprint 4 junto a QA. | Ninguno
| 2026-05-15 | Javiera | Deuda técnica limpiada; código preparado para Sprint 5. | Cierre del sprint y preparación de entorno para Sprint 5. | Ninguno
| 2026-05-15 | Genara | Sprint Review & Retrospective Sprint 4 completado. | Documentación de lecciones aprendidas y acciones de mejora. | Ninguno
2026-05-16
2026-05-17
SPRINT 5 | 2026-05-18 | Samuel | Sprint Planning S5: definición de módulo PDF Export y estructura documental. | Implementar motor de exportación PDF para cotizaciones con estructura base. | Ninguno
| 2026-05-18 | Israel | Sprint Planning S5: definición del Dashboard Final y gráficos históricos. | Iniciar diseño del panel de métricas con visualización de variabilidad histórica. | Ninguno
| 2026-05-18 | Javiera | Sprint Planning S5: definición del Perfil de Usuario y despliegue cloud. | Implementar endpoints de consulta y actualización de datos del perfil de usuario. | Ninguno
| 2026-05-18 | Genara | Sprint Planning S5: definición del plan de auditoría de seguridad final. | Diseñar casos de prueba para validación de privacidad y control de acceso. | Ninguno
| 2026-05-19 | Samuel | Motor PDF base implementado; primera cotización exportada en borrador. | Ajustar plantilla PDF: tipografía, logos y estructura de tabla de items. | Ninguno
| 2026-05-19 | Israel | Estructura del Dashboard Final diseñada; componentes identificados. | Implementar gráfico de variabilidad histórica de precios por producto. | Ninguno
| 2026-05-19 | Javiera | Endpoints de perfil GET /users/me y PATCH /users/me implementados. | Configurar entorno productivo VPS con Docker y Nginx. | IMP-11 (inconsistencias actualización perfil desde distintas vistas)
| 2026-05-19 | Genara | Casos de prueba de auditoría: autenticación, rutas privadas, exposición de datos. | Ejecutar validación de rutas protegidas: HTTP 401 para accesos no autenticados. | Ninguno
| 2026-05-20 | Samuel | Plantilla PDF con estructura de tabla e items alineada. | Pruebas de exportación con cotizaciones de distintos tamaños (1, 5, 20 items). | Ninguno
| 2026-05-20 | Israel | Gráfico de variabilidad histórica renderizando datos reales. | Implementar onboarding interactivo: guía inicial para nuevos usuarios. | Ninguno
| 2026-05-20 | Javiera | Configuración Docker y Nginx en VPS completada. | Configurar certificados SSL para publicación segura del sistema. | IMP-11 (refactorizando lógica de estado formularios perfil)
| 2026-05-20 | Genara | Validación HTTP 401 confirmada en todos los endpoints protegidos. | Ejecutar prueba E2E: Registro → Login → Actualización de Perfil → Eliminación cuenta. | Ninguno
| 2026-05-21 | Samuel | Exportación PDF estable con 1 a 20 items. | Implementar generación de PDF mediante streaming HTTP (descarga directa). | Ninguno
| 2026-05-21 | Israel | Onboarding interactivo implementado con 3 pasos de guía. | Integrar panel de métricas con datos históricos reales del sistema. | Ninguno
| 2026-05-21 | Javiera | Certificados SSL configurados; sistema accesible vía HTTPS. | Validar persistencia de sesión y autenticación en entorno VPS. | Ninguno
| 2026-05-21 | Genara | Prueba E2E ciclo de vida de cuenta: PASSED; integridad referencial confirmada. | Configurar y ejecutar smoke tests automatizados (pytest) sobre endpoints protegidos. | Ninguno
| 2026-05-22 | Samuel | Descarga de PDF vía streaming HTTP funcional. | Resolver diferencias de formato PDF según cantidad de productos. | IMP-12 (elementos visuales PDF inconsistentes según cantidad de items)
| 2026-05-22 | Israel | Panel de métricas con datos históricos integrado al Dashboard Final. | Optimizar consultas históricas para reducir tiempo de respuesta del dashboard. | Ninguno
| 2026-05-22 | Javiera | Sesión y autenticación validadas en VPS productivo. | Ejecutar prueba de carga Locust: 50 usuarios simultáneos. | Ninguno
| 2026-05-22 | Genara | Smoke tests pytest: todos los endpoints protegidos responden correctamente. | Validar flujo de cotizaciones en entorno VPS: creación, edición y exportación PDF. | Ninguno
2026-05-23
2026-05-24
| 2026-05-25 | Samuel | IMP-12 resuelto: plantillas PDF ajustadas para distintos volúmenes de items. | Pruebas de compatibilidad visual del PDF en distintos lectores. | Ninguno
| 2026-05-25 | Israel | Consultas históricas optimizadas con agregaciones y filtros temporales. | Validar Dashboard Final en dispositivos mobile y desktop. | IMP-13 (tiempos elevados en queries históricas con gran volumen)
| 2026-05-25 | Javiera | Prueba de carga Locust 50 usuarios: PASS; sin fallos críticos. | Ejecutar prueba de carga Locust: 200 usuarios simultáneos. | Ninguno
| 2026-05-25 | Genara | Flujo de cotizaciones validado en VPS: creación, edición y descarga PDF. | Ejecutar auditoría de privacidad: revisar datos expuestos en respuestas API. | Ninguno
| 2026-05-26 | Samuel | PDF compatible en Chrome PDF Viewer, Adobe Reader y macOS Preview. | Revisión final del módulo de exportación; limpieza de código. | Ninguno
| 2026-05-26 | Israel | Dashboard Final validado en mobile y desktop; onboarding funcional. | Preparar demo del Dashboard Final para Sprint Review. | IMP-13 (optimizando con límite de datos temporales)
| 2026-05-26 | Javiera | Prueba Locust 200 usuarios: 89% éxito; limitación pool PostgreSQL identificada. | Documentar limitación de rendimiento bajo alta concurrencia como hallazgo conocido. | Ninguno
| 2026-05-26 | Genara | Auditoría de privacidad: 2 endpoints con campos innecesarios detectados. | Aplicar restricciones de datos en endpoints afectados. | IMP-14 (campos innecesarios expuestos en respuestas API)
| 2026-05-27 | Samuel | Módulo de exportación PDF finalizado y documentado. | Preparación de entregables finales: documentación técnica y README. | Ninguno
| 2026-05-27 | Israel | Demo del Dashboard Final preparada. | Integración final de todos los módulos para revisión conjunta. | Ninguno
| 2026-05-27 | Javiera | Limitación de rendimiento bajo alta concurrencia documentada como hallazgo. | Revisión final del sistema completo en entorno VPS. | Ninguno
| 2026-05-27 | Genara | IMP-14 resuelto: endpoints ajustados, campos sensibles restringidos. | Consolidar reporte final de métricas del proyecto. | Ninguno
| 2026-05-28 | Samuel | Documentación técnica y README actualizados. | Preparar presentación final del proyecto para defensa. | Ninguno
| 2026-05-28 | Israel | Todos los módulos integrados y validados en VPS. | Pruebas de regresión final: Login, búsqueda, comparación, cotización, PDF, Dashboard. | Ninguno
| 2026-05-28 | Javiera | Sistema completo validado en VPS; disponible vía HTTPS. | Cierre técnico del proyecto: revisión de alcance comprometido vs entregado. | Ninguno
| 2026-05-28 | Genara | Reporte final de métricas consolidado: estabilidad, disponibilidad y calidad. | Sprint Review & Retrospective Sprint 5 y cierre formal del proyecto. | Ninguno
| 2026-05-29 | Samuel | Presentación final preparada con demostración de todas las funcionalidades. | Validación final de documentación de entrega. | Ninguno
| 2026-05-29 | Israel | Pruebas de regresión final: 0 regresiones detectadas. | Validación final del sistema en VPS previo a entrega. | Ninguno
| 2026-05-29 | Javiera | Cierre técnico completado: 100% del alcance Sprint 5 entregado. | Preparar cierre formal del Sprint 5 y entrega del proyecto. | Ninguno
| 2026-05-29 | Genara | Sprint Review & Retrospective Sprint 5 realizado; lecciones documentadas. | Cierre formal del proyecto ConstructoCompare PRO. | Ninguno
2026-05-30
2026-05-31

## Impediment Log
ID_IMP | Fecha Reporte | Origen | Descripción | Impacto | Responsable | Plan de Acción | Fecha Cierre | Lección Aprendida
IMP-001 | 2026-03-23 | Ingesta | Estructura HTML variable en tarjetas de producto de Sodimac. | Extracción inconsistente; campos como precio retornaban nulo en ciertas categorías. | Samuel Bueno | Implementar lista de selectores CSS con fallback secuencial. | 2026-03-25 | El scraping masivo requiere redundancia en los selectores para ser resiliente.
IMP-002 | 2026-03-23 | Ingesta | Detección de comportamiento automatizado (Captchas) por Sodimac. | Bloqueo de IP; incapacidad de generar archivos JSON Bronze iniciales. | Samuel Bueno | Configuración de Playwright con User-Agents aleatorios y esperas asíncronas. | 2026-03-25 | La simulación de navegación humana debe considerarse desde el diseño inicial.
IMP-003 | 2026-03-25 | Frontend | Nombres de productos extremadamente largos rompen la cuadrícula de diseño. | Degradación de la estética y legibilidad en dispositivos móviles. | Israel González | Aplicar truncado de texto (line-clamp) y tooltips de Tailwind CSS. | 2026-03-26 | El diseño responsivo debe prever la variabilidad de longitud de los datos reales.
IMP-004 | 2026-03-26 | Frontend | Sensación de "interfaz vacía" durante el tiempo de espera de la API. | Percepción de bajo rendimiento y riesgo de abandono del usuario. | Israel González | Implementación de Skeletons de carga (shimmer effect) para feedback visual. | 2026-03-27 | La gestión de estados asíncronos es vital para mantener el engagement del usuario.
IMP-005 | 2026-03-31 | Infra / BBDD | Incompatibilidad SSL al conectar asyncpg con PostgreSQL Serverless (Neon). | Retraso en la creación de tablas físicas y ejecución del script DDL. | Javiera Ramírez | Refactorizar Connection String en .env usando la sintaxis ssl=require. | 2026-03-31 | Los drivers asíncronos tienen convenciones de conexión distintas a los síncronos.
IMP-006 | 2026-03-31 | Backend | Fallo de serialización al retornar objetos ORM directamente en la API. | Bloqueo en exposición de datos y riesgo de seguridad por filtración de metadatos. | Javiera Ramírez | Implementar esquemas Pydantic (response_model) para filtrar la salida. | 2026-03-31 | No se deben exponer modelos de infraestructura directamente a la capa de presentación.
IMP-007 | 2026-03-31 | Integración | Bloqueo por CORS entre Localhost:3000 y la API de FastAPI. | El Frontend no visualiza datos ni permite Login a pesar de que el Back está listo. | Israel González | Configurar CORSMiddleware en FastAPI definiendo los orígenes permitidos. | 2026-04-01 | En arquitecturas desacopladas, el CORS es el primer contrato de comunicación a validar.
IMP-008 | 2026-04-01 | Calidad | SKUs de Sodimac capturados con caracteres alfanuméricos en el HTML. | Error de integridad en PostgreSQL al insertar en campos de tipo Integer. | Samuel Bueno | Implementar clean_sku_to_int() con Regex antes del commit a la DB. | 2026-04-02 | La limpieza y normalización de datos externos debe ser obligatoria antes de la persistencia.
IMP-009 | 2026-04-02 | Backend | Error de dependencia faltante email_validator al ejecutar esquemas. | Interrupción del desarrollo de la HU8 (Registro); el sistema no iniciaba. | Javiera Ramírez | Instalación de pydantic[email] y actualización de requirements.txt. | 2026-04-02 | Los tipos de datos avanzados en Pydantic requieren módulos adicionales.
IMP-010 | 2026-04-03 | Calidad | Precios unitarios embebidos en texto libre (ej: '$1.200 por m2'). | Imposibilidad de realizar cálculos matemáticos o comparativas de ahorro. | Samuel Bueno | Aplicar Regex al texto completo para separar monto numérico de unidad de medida. | 2026-04-03 | Datos no estructurados requieren parsing basado en patrones para generar valor real.
IMP-011 | 2026-04-06 | Gestión | Retraso acumulado del Sprint 1 en la normalización de unidades de medida. | Postergación de la etapa Gold y generación de métricas. | Samuel Bueno | Priorizar limpieza de strings y generación de archivos Silver_products.json. | 2026-04-07 | Los tiempos de normalización de datos no estructurados suelen ser subestimados.
IMP-012 | 2026-04-07 | Scraping | Easy.cl usa sitemaps anidados, no una lista plana de URLs. | Incapacidad inicial de mapear el catálogo completo de la tienda. | Samuel Bueno | Implementar cola de sitemaps con detección recursiva de extensiones .xml. | 2026-04-08 | La arquitectura de sitemaps varía por retail; se requiere detección dinámica.
IMP-013 | 2026-04-07 | Scraping | Easy no expone precios en atributos HTML estructurados. | Bloqueo en la captura de precios mediante selectores CSS estándar. | Samuel Bueno | Aplicar heurística posicional: extraer montos y clasificar por magnitud y posición. | 2026-04-09 | El scraping resiliente debe basarse en patrones de texto cuando el DOM es pobre.
IMP-014 | 2026-04-07 | Scraping | Imperial tiene categorías padre sin productos directos (nodos vacíos). | El scraper finalizaba ejecuciones con 0 resultados en categorías principales. | Samuel Bueno | Implementar expansión dinámica: buscar links /category/ si no hay /product/. | 2026-04-08 | La navegación automatizada debe replicar el comportamiento de exploración humano.
IMP-015 | 2026-04-08 | Scraping | Imperial no tiene campos HTML dedicados para SKU ni marca. | Datos Bronze incompletos que fallaban en la validación de integridad. | Samuel Bueno | Fallback a ficha de producto (PDP) combinado con Regex para completar campos. | 2026-04-09 | Es preferible una navegación extra (PDP) que persistir datos incompletos.
IMP-016 | 2026-04-08 | Scraping | Easy genera URLs con sufijos "/p/p" duplicados en el listing. | Generación de enlaces rotos (404) en la matriz comparativa. | Samuel Bueno | Crear función _normalize_product_url() para limpiar sufijos terminales duplicados. | 2026-04-08 | La limpieza de URLs es un paso obligatorio antes de la persistencia de enlaces.
IMP-017 | 2026-04-08 | Backend | Esquemas de retailers externos con campos nulos no previstos. | Fallos en la validación de Pydantic al procesar datos de Easy e Imperial. | Javiera Ramírez | Implementar validadores opcionales y lógica de limpieza extra en el backend. | 2026-04-09 | La robustez del modelo depende de su capacidad para manejar excepciones de origen.
IMP-018 | 2026-04-09 | Infr. / QA | Matching O(n²) entre 3 tiendas es inviable con miles de productos. | Alto consumo de CPU y latencia de API superior a 10 segundos. | Javiera Ramírez | Implementar índice invertido de tokens en candidate_engine.py para optimizar el cruce. | 2026-04-14 | La eficiencia algorítmica es crítica para escalar el motor de comparación.
IMP-019 | 2026-04-10 | Scraping | Categoría de producto no disponible en campos Bronze directos. | Dificultad para clasificar productos en la matriz del frontend. | Samuel Bueno | Sistema de category hints: guardar JSON sidecar con la URL visitada. | 2026-04-13 | El contexto de navegación (categoría) debe persistirse junto con el dato.
IMP-020 | 2026-04-10 | Scraping | El sitemap de Imperial no contiene todas las categorías buscadas. | Cobertura de productos incompleta en materiales críticos. | Samuel Bueno | _build_query_fallback_urls() genera URLs de búsqueda como alternativa al sitemap. | 2026-04-13 | El sitemap es una guía, pero el motor de búsqueda interno es el fallback real.
IMP-021 | 2026-04-10 | Frontend | Desplazamiento visual (CLS) al cargar imágenes de retailers. | Degradación de la Experiencia de Usuario (UX) y mala puntuación Core Web Vitals. | Israel González | Implementar contenedores fijos y placeholders (shimmer effect) para imágenes. | 2026-04-13 | La estabilidad visual es un requisito de calidad técnica para la interfaz.
IMP-022 | 2026-04-13 | Equipo | Curva de aprendizaje técnica inicial de nuevo integrante. | Disminución temporal de la velocidad de desarrollo del equipo. | Genara | Realizar inducción profunda sobre FastAPI y estructura de PostgreSQL 15. | 2026-04-15 | La documentación técnica de los Sprints previos acelera el onboarding.
IMP-023 | 2026-04-16 | Ingesta | Cambio estructural en selectores HTML de Easy.cl. | Rotura del microservicio de ingesta; errores de extracción en tiempo real. | Samuel Bueno | Identificación de nuevos selectores y actualización inmediata del scraper. | 2026-04-16 | El mantenimiento de scrapers es una tarea viva debido a la volatilidad de los sitios.
IMP-024 | 2026-04-24 | Matching Engine | Productos sin especificaciones numéricas generaban falsos positivos al comparar únicamente por nombre de token. | Agrupamiento incorrecto de productos no relacionados bajo el mismo ID Maestro; falsos positivos en el catálogo Gold que distorsionaban la comparación de precios entre tiendas. | Samuel Bueno | Incorporar coeficiente de penalización cuando no se detectan dimensiones o pesos. Umbral ultra-strict 0.90; casos 0.78–0.89 derivados a LLM Review Engine. | 2026-04-28 | El matching basado solo en texto requiere validación numérica obligatoria para evitar agrupamientos incorrectos.
IMP-025 | 2026-04-27 | Base de Datos | Joins multi-tabla entre MasterCatalog, PrecioRetailer y Bronze superaban 800ms en consultas con más de 500 productos. | Degradación severa del tiempo de respuesta del endpoint /all/productos; consultas superaban los 800ms bajo carga estándar, haciendo inviable la experiencia de usuario en producción. | Javiera Ramírez | Agregar índices compuestos en (master_id, retailer_id) y optimizar query plan con EXPLAIN ANALYZE. Tiempo reducido a <480ms. | 2026-04-29 | Los índices compuestos son críticos en esquemas de tipo Maestro-Detalle con múltiples relaciones de clave foránea.
IMP-026 | 2026-04-29 | Frontend | El switch CLP/UF en el componente Side-by-Side no actualizaba el badge de Mejor Precio al cambiar de divisa. | El badge 'Mejor Precio' mostraba datos desactualizados al cambiar la divisa; el usuario veía el precio correcto en CLP pero el badge no reflejaba el cambio a UF, generando información contradictoria. | Israel González | Refactorizar estado global de divisa con React Context para asegurar re-render completo de todos los componentes de precio. | 2026-04-29 | El estado compartido entre componentes debe manejarse a nivel global para garantizar consistencia reactiva.
IMP-027 | 2026-05-05 | Infra / BBDD | Inconsistencias en la relación entre cotizaciones e ítems al ejecutar operaciones de actualización y eliminación lógica (Soft Delete). | Pérdida de integridad referencial entre tablas Quotes e Items al ejecutar operaciones de eliminación lógica; registros de Items quedaban sin cotización padre válida, corrompiendo el historial. | Javiera Ramírez | Ajustar modelo relacional incorporando integridad referencial explícita y estrategia de Soft Delete con campo deleted_at para preservar trazabilidad. | 2026-05-11 | El Soft Delete debe diseñarse junto a la integridad referencial desde el inicio; no puede ser una adición posterior sin revisión del modelo.
IMP-028 | 2026-05-06 | Backend | Diferencias en el cálculo de subtotales al realizar modificaciones consecutivas sobre cantidades desde el Dashboard Interactivo. | Discrepancias monetarias entre el total mostrado en el dashboard y el valor persistido en base de datos; el usuario podía confirmar una cotización con un total incorrecto. | Samuel Bueno | Trasladar la lógica de cálculo financiero al backend para asegurar consistencia entre interfaz y persistencia de datos. | 2026-05-08 | Los cálculos financieros nunca deben delegarse al frontend; el backend es la única fuente de verdad para operaciones monetarias.
IMP-029 | 2026-05-08 | QA / Concurrencia | Bajo escenarios de escritura concurrente existía riesgo de inconsistencias durante la creación simultánea de cotizaciones. | Riesgo de escrituras duplicadas o perdidas bajo carga concurrente; en pruebas iniciales se detectaron condiciones de carrera al crear cotizaciones simultáneamente desde distintas sesiones. | Genara Alarcón | Ejecutar pruebas concurrentes sobre el endpoint de cotizaciones y validar procesamiento transaccional sin pérdida de información. | 2026-05-11 | Las pruebas de concurrencia deben incorporarse desde el primer ciclo de desarrollo de módulos transaccionales.
IMP-030 | 2026-05-12 | Frontend | Retrasos menores en la actualización visual del panel al trabajar con múltiples materiales simultáneamente. | Degradación notable de la fluidez visual del panel al superar los 10 materiales activos; re-renders innecesarios generaban parpadeos y retrasos perceptibles que afectaban la usabilidad. | Israel González | Optimizar manejo de estado del Dashboard y reducir renderizados innecesarios mediante memoización de componentes. | 2026-05-13 | La optimización de re-renders en interfaces reactivas es clave al escalar el número de elementos dinámicos.
IMP-031 | 2026-05-19 | Backend / Frontend | Inconsistencias en la actualización y persistencia de datos del perfil de usuario al modificar información desde distintas vistas del sistema. | Datos del perfil de usuario desincronizados entre vistas; cambios realizados desde la vista de configuración no se reflejaban en el header ni en el panel de cotizaciones hasta recargar la página. | Javiera Ramírez | Refactorizar lógica de gestión de estado y validación de formularios para asegurar sincronización correcta entre frontend y backend. | 2026-05-20 | El estado de perfil de usuario debe sincronizarse explícitamente entre vistas; no asumir propagación automática.
IMP-032 | 2026-05-22 | Exportación PDF | Algunos elementos visuales del documento exportado presentaban diferencias de formato dependiendo de la cantidad de productos incluidos. | Documentos PDF exportados con estructura visual rota en cotizaciones de más de 8 productos; tablas desbordaban el margen de página y filas quedaban cortadas entre páginas, haciendo el documento ilegible. | Samuel Bueno | Ajustar plantillas de generación PDF y ejecutar pruebas con distintos escenarios (1, 5, 20 items) para garantizar estructura estable. | 2026-05-25 | Las plantillas de generación documental deben validarse con rangos de datos extremos antes de la entrega final.
IMP-033 | 2026-05-27 | Base de Datos | Las consultas para generar gráficos históricos presentaban tiempos de respuesta elevados al procesar grandes volúmenes de registros. | Tiempos de respuesta superiores a 4 segundos al cargar gráficos históricos con más de 90 días de datos; el Dashboard Final quedaba bloqueado durante la carga, impidiendo la interacción del usuario. | Israel González | Optimizar consultas con agregaciones temporales y filtros de rango de fechas; limitar carga de datos al período relevante. | 2026-05-28 | Las consultas históricas deben diseñarse con ventanas temporales acotadas y agregaciones desde el inicio del módulo.
IMP-034 | 2026-05-27 | Seguridad / API | Durante la auditoría final se detectaron campos de información que exponían datos innecesarios en determinadas respuestas de la API. | Endpoints de la API retornaban campos internos sensibles (hash de contraseña, timestamps de auditoría, flags internos) en las respuestas de perfil y cotizaciones, exponiendo datos que no debían ser visibles para el cliente. | Genara Alarcón | Validar los endpoints afectados y aplicar restricciones sobre los datos retornados mediante esquemas Pydantic de respuesta específicos. | 2026-05-28 | Los esquemas de respuesta deben revisarse en cada sprint; el principio de mínimo privilegio aplica también a los datos expuestos por la API.