## Daily Tracker
| Fecha | Integrante | Hice ayer | Haré hoy | Bloqueos
SPRINT 0 | 09/03 a 13/03 (S1) | Squad | N/A | Definición de Alcance. | Ninguno
| S1 (Resumen) | Javiera/Israel | Análisis de mercado | Visión del Proyecto y Mapa de Actores | Ninguno
| S1 (Resumen) | Samuel | Estructura Drive | Plan de Trabajo Inicial y Roles Scrum | Ninguno
2026-03-14
2026-03-15
| 16/03 a 20/03 (S2) | Squad | Definiciones base | Elaboración Documento 1.1.2 y MER | Ninguno
| S2 (Resumen) | Javiera | Mapa de Actores | Diseño de Modelo ER | Reglas de negocio | https://drive.google.com/file/d/1aXv77upj1SlFmmZCTohPs3zFQt20Me5i/view?usp=drive_link
|  | Samuel | Roles Scrum | Investigación Legal (Robots.txt) y Factibilidad | Ninguno | https://www.sodimac.cl/robots.txt https://www.easy.cl/robots.txt https://www.imperial.cl/robots.txt
| S2 (Resumen) | Israel | Visión | Impact Mapping y User Stories iniciales | Ninguno | https://drive.google.com/file/d/1voj3wbANEEkyz6KN-ceTUcGkVlZDfoHR/view?usp=drive_link
2026-03-21
2026-03-22
SPRINT 1 | 2026-03-23 | Samuel | Setup entorno y revisión estructura HTML. | Implementar scraper Sodimac. | IMP-001 / IMP-002
| 2026-03-23 | Israel | Análisis de User Stories iniciales. | Setup de proyecto Next.js y Tailwind. | Ninguno
| 2026-03-23 | Javiera | Diseño inicial de Modelo ER. | Normalización del MER a 3ra Forma Normal. | Ninguno
| 2026-03-24 | Samuel | Pruebas de extracción en Sodimac. | Ajustar manejo de captchas y selectores. | IMP-002
| 2026-03-24 | Israel | Setup Next.js y configuración de fuentes. | Maquetación del Header y buscador móvil. | Ninguno
| 2026-03-24 | Javiera | Normalización MER finalizada. | Creación del Diccionario de Datos técnico. | Ninguno
| 2026-03-25 | Samuel | Ajuste de paginación en Sodimac. | Finalizar extracción Sodimac, iniciar Easy. | IMP-001
| 2026-03-25 | Israel | Header y Buscador maquetados. | Diseño de tarjetas de resultados (Cards). | IMP-003
| 2026-03-25 | Javiera | Avance en el Diccionario de Datos. | Cruce de evidencias para el Hito 1.1.2. | Ninguno
| 2026-03-26 | Samuel | Extracción de Sodimac finalizada. | Implementar y ajustar scraper de Easy.cl. | Ninguno
| 2026-03-26 | Israel | Tarjetas de resultados funcionales. | Implementación de Skeletons de carga. | IMP-004
| 2026-03-26 | Javiera | Auditoría de evidencias hito 1.1.2. | Revisión de coherencia Backlog vs Sprints. | Ninguno
| 2026-03-27 | Samuel | Script inicial para Easy funcional. | Ajustar selectores de Easy y robustecer. | Ninguno
| 2026-03-27 | Israel | Skeletons de carga integrados. | Ajustes finales de Responsive Design. | Ninguno
| 2026-03-27 | Javiera | Coherencia metodológica Scrum. | Entrega Final Documento Hito 1.1.2. | Ninguno
2026-03-28
2026-03-29
| 2026-03-30 | Samuel | Terminaciones scraper Easy. | Iniciar scraper Imperial, pruebas extracción. | Disparidad de categorías
| 2026-03-30 | Israel | UI del hito 1.1.2 aprobada. | Integración servicios de autenticación (HU-J1 / HU-I1). | Ninguno
| 2026-03-30 | Javiera | Inicio de script DDL para base de datos. | Configuración de entorno asíncrono. | Ninguno
| 2026-03-31 | Samuel | Scraper Imperial en curso. | Terminar Imperial y ajustar parsing. | Ninguno
| 2026-03-31 | Israel | Lógica de Login (Frontend) terminada. | Desarrollo de componente UF (HU-J2.1). | IMP-007
| 2026-03-31 | Javiera | Despliegue de tablas en Neon Cloud. | Configuración de endpoints POST en FastAPI. | IMP-005 / IMP-006
| 2026-04-01 | Samuel | Generación de archivos Bronze (3 tiendas). | Validar integridad de datos capturados. | IMP-008
| 2026-04-01 | Israel | Componente UF integrado en el Header. | Desarrollo de vista de Perfil de Usuario. | Ninguno
| 2026-04-01 | Javiera | Setup de integridad referencial en DB. | Funciones SQL para Fuzzy Matching. | Ninguno
| 2026-04-02 | Samuel | Validación de datos Bronze lista. | Documentar y traspasar a etapa Silver. | Ninguno
| 2026-04-02 | Israel | Flujo Login/Registro validado en Front. | Pruebas de integración con API de UF. | Ninguno
| 2026-04-02 | Javiera | Funciones de comparación de texto. | Implementar validación de correos (HU-J1 / HU-I1). | IMP-009
| 2026-04-03 | Samuel | Traspaso a etapa Silver iniciado. | Finalizar normalización de precios. | IMP-010
| 2026-04-03 | Israel | Cierre de tareas visuales Sprint 1. | Apoyo en pruebas de estrés del buscador. | Ninguno
| 2026-04-03 | Javiera | Carga de datos de prueba en inventario. | Optimización de índices y arquitectura. | Ninguno
2026-04-04
2026-04-05
SPRINT 2 | 2026-04-06 | Samuel | Seguimiento implementación Silver. | Ajustar limpieza de unidades. | IMP-011 (Retraso S1)
| 2026-04-06 | Israel | Ajustes UI por feedback. | Sincronización esquema Silver. | Ninguno
| 2026-04-06 | Javiera | Revisión de coherencia informe. | Entrega de Estado de Avance 1. | Ninguno
| 2026-04-07 | Samuel | Limpieza de unidades lista. | Mapeo recursivo de sitemaps. | IMP-012 / IMP-013 / IMP-014
| 2026-04-07 | Israel | Filtros por tienda funcionales. | Optimización render imágenes. | Ninguno
| 2026-04-07 | Javiera | Entrega de hitos gestión. | Documentación profunda de BBDD. | Ninguno
| 2026-04-08 | Samuel | Archivo Silver generado. | Extracción desde texto (Imperial). | IMP-015 / IMP-016
| 2026-04-08 | Israel | Skeletons multitienda integrados. | Pruebas navegación gama baja. | Ninguno
| 2026-04-08 | Javiera | Fin Diccionario de Datos. | Configuración validación Pydantic. | IMP-017 (Nulos en origen)
| 2026-04-09 | Samuel | Pruebas de carga iniciales Gold. | Optimización de transformación. | Ninguno
| 2026-04-09 | Israel | UI del buscador finalizada. | Conexión endpoints validación. | Ninguno
| 2026-04-09 | Javiera | Integración esquemas Pydantic. | Algoritmo de cruce masivo. | IMP-018 (Matching ineficiente)
| 2026-04-10 | Samuel | Cierre normalización Silver. | Implementar Category Hints. | IMP-019 / IMP-020
| 2026-04-10 | Israel | Validación flujos búsqueda. | Ajustes de estabilidad visual. | IMP-021 (CLS / Imágenes)
| 2026-04-10 | Javiera | Ajustes rendimiento normalización. | Cierre sprint infraestructura datos. | Ninguno
2026-04-11
2026-04-12
| 2026-04-13 | Samuel | Cierre técnico procesos Silver. | Apoyo en inducción de Genara. | Ninguno
| 2026-04-13 | Israel | Refactorización de componentes. | Ajuste lógica de ordenamiento real. | Ninguno
| 2026-04-13 | Javiera | Cierre sprint infraestructura. | Reestructuración carga de trabajo. | Ninguno
| 2026-04-13 | Genara | N/A (Ingreso al proyecto). | Revisión de backlog y arquitectura. | IMP-022 (Curva técnica)
| 2026-04-14 | Samuel | Script Gold optimizado. | Pruebas de extracción masiva. | Ninguno
| 2026-04-14 | Israel | Buscador con 3 tiendas listo. | Barra de progreso real (UX). | Ninguno
| 2026-04-14 | Javiera | Optimización de consultas SQL. | Configuración logs de error API. | Ninguno
| 2026-04-14 | Genara | Análisis estructura PostgreSQL. | Definición Plan Pruebas Integrales. | Ninguno
| 2026-04-15 | Samuel | Refinamiento endpoints búsqueda. | Documentación manejo errores. | Ninguno
| 2026-04-15 | Israel | Filtros avanzados operativos. | Ajustes accesibilidad (A11y). | Ninguno
| 2026-04-15 | Javiera | Implementación índices GIN. | Supervisión carga masiva datos. | Ninguno
| 2026-04-15 | Genara | Plan de pruebas finalizado. | Ejecución de Unit Tests (Pydantic). | Ninguno
| 2026-04-16 | Samuel | Mantenimiento de scrapers. | Pruebas de regresión del motor. | IMP-023 (Cambio web Easy)
| 2026-04-16 | Israel | Pulido final de UI. | Preparación de demo de cierre. | Ninguno
| 2026-04-16 | Javiera | Refinamiento arquitectura asíncrona. | Análisis final de latencia API. | Ninguno
| 2026-04-16 | Genara | Pruebas unitarias completadas. | Pruebas de integración Front-Back. | Ninguno
| 2026-04-17 | Equipo | N/A (Cierre de Sprint). | Sprint Review & Retrospective. | Ninguno
2026-04-18
2026-04-19
SPRINT 3 | 2026-04-20 | Samuel | Sprint Planning 3: Definición de lógica para el ID Maestro y criterios de matcheo. | Iniciar configuración de funciones de similitud en la BBDD.
| 2026-04-20 | Israel | Sprint Planning 3: Definición de lógica para el ID Maestro y criterios de matcheo. | Iniciar configuración de funciones de similitud en la BBDD. | Integrar lógica de agrupación por SKU Maestro en la respuesta JSON.
| 2026-04-20 | Javiera | Sprint Planning 3: Definición de lógica para el ID Maestro y criterios de matcheo. | Iniciar configuración de funciones de similitud en la BBDD.
| 2026-04-20 | Genara | Sprint Planning 3: Definición de lógica para el ID Maestro y criterios de matcheo. | Iniciar configuración de funciones de similitud en la BBDD.
| 2026-04-21 | Samuel | Creación del endpoint /compare base en FastAPI. | Integrar lógica de agrupación por SKU Maestro en la respuesta JSON.
| 2026-04-21 | Israel | Mockup de la vista de comparación detallada. | Maquetación de la tabla comparativa con logos de retailers.
| 2026-04-21 | Javiera | Investigación de algoritmos de similitud (Levenshtein/Trigram). | Implementación de la extensión pg_trgm en PostgreSQL para búsqueda difusa.
| 2026-04-21 | Genara | Definición de casos de prueba para "Falsos Positivos" en el matcheo. | Creación de set de datos de prueba con productos similares pero distintos. | Curva de aprendizaje en SQL avanzado.
| 2026-04-22 | Samuel | Endpoint de comparación recibe datos de las 3 tiendas. | Refinar el JSON para incluir el flag is_cheapest por grupo. | Latencia en el cruce de datos masivos.
| 2026-04-22 | Israel | Vista de comparación lista en Mobile. | Implementar el resaltado visual (Badge) para el precio más bajo (HU-I3.1). | Ninguno.
| 2026-04-22 | Javiera | Función SQL de matcheo inicial completada. | Pruebas de rendimiento del matcheo sobre 500 registros reales. | Necesidad de ajustar umbrales de similitud (threshold).
| 2026-04-22 | Genara | Validación de los primeros grupos de comparación. | Ejecución de pruebas de regresión para asegurar que el Login no se rompió.
| 2026-04-23 | Samuel | Flag is_cheapest integrado en /compare. | Optimizar queries en MasterCatalog. | Ninguno
| 2026-04-23 | Israel | Badge de precio más bajo implementado (HU-I3.1). | Ajustes responsive vista comparativa. | Ninguno
| 2026-04-23 | Javiera | Pruebas de matcheo sobre 500 registros. | Ajustar threshold de similitud. | Ninguno
| 2026-04-23 | Genara | Regresión de Login validada. | Casos de prueba edge case comparación. | Ninguno
| 2026-04-24 | Samuel | Índices MasterCatalog optimizados. | Validación end-to-end /compare con datos reales. | IMP-024 (Latencia JOIN masivo)
| 2026-04-24 | Israel | Responsive vista comparativa listo. | Conectar badge a API real. | Ninguno
| 2026-04-24 | Javiera | Threshold de similitud ajustado a 0.6. | Documentar resultados de matcheo. | Ninguno
| 2026-04-24 | Genara | Casos edge case completados. | Pruebas integración Front-Back vista comparativa. | Ninguno
2026-04-25
2026-04-26
| 2026-04-27 | Samuel | /compare validado end-to-end. | Paginación en respuesta /compare. | Ninguno
| 2026-04-27 | Israel | Badge conectado a API real. | Filtros de precio asc/desc en vista comparativa. | Ninguno
| 2026-04-27 | Javiera | Documentación matcheo pg_trgm lista. | Revisión coherencia Backlog Sprint 3. | Ninguno
| 2026-04-27 | Genara | Pruebas integración aprobadas. | Reporte cobertura Sprint 3. | Ninguno
| 2026-04-28 | Samuel | Paginación /compare lista. | Cierre datos Gold para comparación. | Ninguno
| 2026-04-28 | Israel | Filtros ordenamiento operativos. | Pulido visual tabla comparativa. | Ninguno
| 2026-04-28 | Javiera | Backlog Sprint 3 validado. | Documentación Sprint Review 3. | Ninguno
| 2026-04-28 | Genara | Reporte cobertura entregado. | Smoke tests previo a Sprint Review. | Ninguno
| 2026-04-29 | Samuel | Datos Gold disponibles las 3 tiendas. | Demo Sprint Review 3. | Ninguno
| 2026-04-29 | Israel | Pulido visual tabla listo. | Capturas para evidencias Sprint Review. | Ninguno
| 2026-04-29 | Javiera | Documentación Sprint Review lista. | Cierre artefactos Scrum Sprint 3. | Ninguno
| 2026-04-29 | Genara | Smoke tests aprobados. | Validación criterios HU-G3.1. | Ninguno
| 2026-04-30 | Samuel | Demo Sprint Review lista. | Sprint Review 3 y Retrospective. | Ninguno
| 2026-04-30 | Israel | Evidencias capturadas. | Sprint Review 3 y Retrospective. | Ninguno
| 2026-04-30 | Javiera | Artefactos Sprint 3 cerrados. | Sprint Review 3 y Retrospective. | Ninguno
| 2026-04-30 | Genara | HU-G3.1 validada. | Sprint Review 3 y Retrospective. | Ninguno
| 2026-05-01 | Samuel
| 2026-05-01 | Israel
| 2026-05-01 | Javiera
| 2026-05-01 | Genara
2026-05-02
2026-05-03
SPRINT 4 | 2026-05-04 | Samuel | Sprint Review 3 completado. | Sprint Planning 4: diseño COTIZACION y contratos API. | Ninguno
| 2026-05-04 | Israel | Sprint Review 3 completado. | Sprint Planning 4: wireframes dashboard cotizaciones. | Ninguno
| 2026-05-04 | Javiera | Sprint Review 3 completado. | Sprint Planning 4: modelo COTIZACION/DETALLE en 3FN. | Ninguno
| 2026-05-04 | Genara | Sprint Review 3 completado. | Sprint Planning 4: casos de prueba cálculos. | Ninguno
| 2026-05-05 | Samuel | Planning 4 realizado; contratos API definidos. | Endpoint POST /cotizaciones en FastAPI. | Ninguno
| 2026-05-05 | Israel | Wireframes dashboard aprobados. | Maquetación panel Mi Cotización con controles +/-. | Ninguno
| 2026-05-05 | Javiera | Modelo COTIZACION/DETALLE validado en 3FN. | Tablas en PostgreSQL y script DDL. | Ninguno
| 2026-05-05 | Genara | Casos de prueba definidos. | Fixtures con cotizaciones simuladas. | Ninguno
| 2026-05-06 | Samuel | POST /cotizaciones funcional con Pydantic. | GET /cotizaciones/{id} con subtotales. | Ninguno
| 2026-05-06 | Israel | Panel Mi Cotización maquetado. | Conexión UI con GET /cotizaciones. | Ninguno
| 2026-05-06 | Javiera | Tablas COTIZACION/DETALLE en Neon Cloud. | Soft delete en COTIZACION (campo deleted_at). | Ninguno
| 2026-05-06 | Genara | Fixtures de prueba listos. | Validación de cálculos subtotal y total. | Ninguno
| 2026-05-07 | Samuel | GET /cotizaciones con subtotales listo. | PUT /cotizaciones/{id}/detalle para cantidades. | IMP-025 (Precisión decimal precios UF)
| 2026-05-07 | Israel | UI renderiza cotización guardada. | Controles +/- con recálculo dinámico del total. | Ninguno
| 2026-05-07 | Javiera | Soft delete implementado y testeado. | Actualizar Diccionario de Datos con nuevas tablas. | Ninguno
| 2026-05-07 | Genara | Cálculos subtotal/total validados. | Pruebas de carga con más de 50 ítems. | Ninguno
| 2026-05-08 | Samuel | PUT /cotizaciones/{id}/detalle listo. | DELETE /cotizaciones/{id} y pruebas. | Ninguno
| 2026-05-08 | Israel | Controles +/- con recálculo funcionales. | Indicador de ahorro por ítem respecto a tiendas. | Ninguno
| 2026-05-08 | Javiera | Diccionario de Datos actualizado. | Revisión coherencia Backlog Sprint 4. | Ninguno
| 2026-05-08 | Genara | Pruebas de carga 50+ ítems aprobadas. | Pruebas integración CRUD completo. | Ninguno
2026-05-09
2026-05-10
| 2026-05-11 | Samuel
| 2026-05-11 | Israel
| 2026-05-11 | Javiera
| 2026-05-11 | Genara
| 2026-05-12 | Samuel
| 2026-05-12 | Israel
| 2026-05-12 | Javiera
| 2026-05-12 | Genara
| 2026-05-13 | Samuel
| 2026-05-13 | Israel
| 2026-05-13 | Javiera
| 2026-05-13 | Genara
| 2026-05-14 | Samuel
| 2026-05-14 | Israel
| 2026-05-14 | Javiera
| 2026-05-14 | Genara
| 2026-05-15 | Samuel
| 2026-05-15 | Israel
| 2026-05-15 | Javiera
| 2026-05-15 | Genara
2026-05-16
2026-05-17
SPRINT 5 | 2026-05-18 | Samuel
| 2026-05-18 | Israel
| 2026-05-18 | Javiera
| 2026-05-18 | Genara
| 2026-05-19 | Samuel
| 2026-05-19 | Israel
| 2026-05-19 | Javiera
| 2026-05-19 | Genara
| 2026-05-20 | Samuel
| 2026-05-20 | Israel
| 2026-05-20 | Javiera
| 2026-05-20 | Genara
| 2026-05-21 | Samuel
| 2026-05-21 | Israel
| 2026-05-21 | Javiera
| 2026-05-21 | Genara
| 2026-05-22 | Samuel
| 2026-05-22 | Israel
| 2026-05-22 | Javiera
| 2026-05-22 | Genara
2026-05-23
2026-05-24
| 2026-05-25 | Samuel
| 2026-05-25 | Israel
| 2026-05-25 | Javiera
| 2026-05-25 | Genara
| 2026-05-26 | Samuel
| 2026-05-26 | Israel
| 2026-05-26 | Javiera
| 2026-05-26 | Genara
| 2026-05-27 | Samuel
| 2026-05-27 | Israel
| 2026-05-27 | Javiera
| 2026-05-27 | Genara
| 2026-05-28 | Samuel
| 2026-05-28 | Israel
| 2026-05-28 | Javiera
| 2026-05-28 | Genara
| 2026-05-29 | Samuel
| 2026-05-29 | Israel
| 2026-05-29 | Javiera
| 2026-05-29 | Genara
2026-05-30
2026-05-31
2026-06-01
2026-06-02
2026-06-03
2026-06-04

## Impediment Log
ID_IMP | Fecha Reporte | Origen | Descripción | Impacto | Responsable | Plan de Acción | Fecha Cierre | Lección Aprendida
IMP-001 | 2026-03-23 | Ingesta | Estructura HTML variable en tarjetas de producto de Sodimac. | Extracción inconsistente; campos como precio retornaban nulo en ciertas categorías. | Samuel Bueno | Implementar lista de selectores CSS con fallback secuencial. | 2026-03-25 | El scraping masivo requiere redundancia en los selectores para ser resiliente.
IMP-002 | 2026-03-23 | Ingesta | Detección de comportamiento automatizado (Captchas) por Sodimac. | Bloqueo de IP; incapacidad de generar archivos JSON Bronze iniciales. | Samuel Bueno | Configuración de Playwright con User-Agents aleatorios y esperas asíncronas. | 2026-03-25 | La simulación de navegación humana debe considerarse desde el diseño inicial.
IMP-003 | 2026-03-25 | Frontend | Nombres de productos extremadamente largos rompen la cuadrícula de diseño. | Degradación de la estética y legibilidad en dispositivos móviles. | Israel González | Aplicar truncado de texto (line-clamp) y tooltips de Tailwind CSS. | 2026-03-26 | El diseño responsivo debe prever la variabilidad de longitud de los datos reales.
IMP-004 | 2026-03-26 | Frontend | Sensación de "interfaz vacía" durante el tiempo de espera de la API. | Percepción de bajo rendimiento y riesgo de abandono del usuario. | Israel González | Implementación de Skeletons de carga (shimmer effect) para feedback visual. | 2026-03-27 | La gestión de estados asíncronos es vital para mantener el engagement del usuario.
IMP-005 | 2026-03-31 | Infra / BBDD | Incompatibilidad SSL al conectar asyncpg con PostgreSQL Serverless (Neon). | Retraso en la creación de tablas físicas y ejecución del script DDL. | Javiera Ramírez | Refactorizar Connection String en .env usando la sintaxis ssl=require. | 2026-03-31 | Los drivers asíncronos tienen convenciones de conexión distintas a los síncronos.
IMP-006 | 2026-03-31 | Backend | Fallo de serialización al retornar objetos ORM directamente en la API. | Bloqueo en exposición de datos y riesgo de seguridad por filtración de metadatos. | Javiera Ramírez | Implementar esquemas Pydantic (response_model) para filtrar la salida. | 2026-03-31 | No se deben exponer modelos de infraestructura directamente a la capa de presentación.
IMP-007 | 2026-03-31 | Integración | Bloqueo por CORS entre Localhost:3000 y la API de FastAPI. | El Frontend no visualiza datos ni permite Login a pesar de que el Back está listo. | Israel González | Configurar CORSMiddleware en FastAPI definiendo los orígenes permitidos. | 2026-04-01 | En arquitecturas desacopladas, el CORS es el primer contrato de comunicación a validar.
IMP-008 | 2026-04-01 | Calidad | SKUs de Sodimac capturados con caracteres alfanuméricos en el HTML. | Error de integridad en PostgreSQL al insertar en campos de tipo Integer. | Samuel Bueno | Implementar clean_sku_to_int() con Regex antes del commit a la DB. | 2026-04-02 | La limpieza y normalización de datos externos debe ser obligatoria antes de la persistencia.
IMP-009 | 2026-04-02 | Backend | Error de dependencia faltante email_validator al ejecutar esquemas. | Interrupción del desarrollo de la HU8 (Registro); el sistema no iniciaba. | Javiera Ramírez | Instalación de pydantic[email] y actualización de requirements.txt. | 2026-04-02 | Los tipos de datos avanzados en Pydantic requieren módulos adicionales.
IMP-010 | 2026-04-03 | Calidad | Precios unitarios embebidos en texto libre (ej: '$1.200 por m2'). | Imposibilidad de realizar cálculos matemáticos o comparativas de ahorro. | Samuel Bueno | Aplicar Regex al texto completo para separar monto numérico de unidad de medida. | 2026-04-03 | Datos no estructurados requieren parsing basado en patrones para generar valor real.
IMP-011 | 2026-04-06 | Gestión | Retraso acumulado del Sprint 1 en la normalización de unidades de medida. | Postergación de la etapa Gold y generación de métricas. | Samuel Bueno | Priorizar limpieza de strings y generación de archivos Silver_products.json. | 2026-04-07 | Los tiempos de normalización de datos no estructurados suelen ser subestimados.
IMP-012 | 2026-04-07 | Scraping | Easy.cl usa sitemaps anidados, no una lista plana de URLs. | Incapacidad inicial de mapear el catálogo completo de la tienda. | Samuel Bueno | Implementar cola de sitemaps con detección recursiva de extensiones .xml. | 2026-04-08 | La arquitectura de sitemaps varía por retail; se requiere detección dinámica.
IMP-013 | 2026-04-07 | Scraping | Easy no expone precios en atributos HTML estructurados. | Bloqueo en la captura de precios mediante selectores CSS estándar. | Samuel Bueno | Aplicar heurística posicional: extraer montos y clasificar por magnitud y posición. | 2026-04-09 | El scraping resiliente debe basarse en patrones de texto cuando el DOM es pobre.
IMP-014 | 2026-04-07 | Scraping | Imperial tiene categorías padre sin productos directos (nodos vacíos). | El scraper finalizaba ejecuciones con 0 resultados en categorías principales. | Samuel Bueno | Implementar expansión dinámica: buscar links /category/ si no hay /product/. | 2026-04-08 | La navegación automatizada debe replicar el comportamiento de exploración humano.
IMP-015 | 2026-04-08 | Scraping | Imperial no tiene campos HTML dedicados para SKU ni marca. | Datos Bronze incompletos que fallaban en la validación de integridad. | Samuel Bueno | Fallback a ficha de producto (PDP) combinado con Regex para completar campos. | 2026-04-09 | Es preferible una navegación extra (PDP) que persistir datos incompletos.
IMP-016 | 2026-04-08 | Scraping | Easy genera URLs con sufijos "/p/p" duplicados en el listing. | Generación de enlaces rotos (404) en la matriz comparativa. | Samuel Bueno | Crear función _normalize_product_url() para limpiar sufijos terminales duplicados. | 2026-04-08 | La limpieza de URLs es un paso obligatorio antes de la persistencia de enlaces.
IMP-017 | 2026-04-08 | Backend | Esquemas de retailers externos con campos nulos no previstos. | Fallos en la validación de Pydantic al procesar datos de Easy e Imperial. | Javiera Ramírez | Implementar validadores opcionales y lógica de limpieza extra en el backend. | 2026-04-09 | La robustez del modelo depende de su capacidad para manejar excepciones de origen.
IMP-018 | 2026-04-09 | Infr. / QA | Matching O(n²) entre 3 tiendas es inviable con miles de productos. | Alto consumo de CPU y latencia de API superior a 10 segundos. | Javiera Ramírez | Implementar índice invertido de tokens en candidate_engine.py para optimizar el cruce. | 2026-04-14 | La eficiencia algorítmica es crítica para escalar el motor de comparación.
IMP-019 | 2026-04-10 | Scraping | Categoría de producto no disponible en campos Bronze directos. | Dificultad para clasificar productos en la matriz del frontend. | Samuel Bueno | Sistema de category hints: guardar JSON sidecar con la URL visitada. | 2026-04-13 | El contexto de navegación (categoría) debe persistirse junto con el dato.
IMP-020 | 2026-04-10 | Scraping | El sitemap de Imperial no contiene todas las categorías buscadas. | Cobertura de productos incompleta en materiales críticos. | Samuel Bueno | _build_query_fallback_urls() genera URLs de búsqueda como alternativa al sitemap. | 2026-04-13 | El sitemap es una guía, pero el motor de búsqueda interno es el fallback real.
IMP-021 | 2026-04-10 | Frontend | Desplazamiento visual (CLS) al cargar imágenes de retailers. | Degradación de la Experiencia de Usuario (UX) y mala puntuación Core Web Vitals. | Israel González | Implementar contenedores fijos y placeholders (shimmer effect) para imágenes. | 2026-04-13 | La estabilidad visual es un requisito de calidad técnica para la interfaz.
IMP-022 | 2026-04-13 | Equipo | Curva de aprendizaje técnica inicial de nuevo integrante. | Disminución temporal de la velocidad de desarrollo del equipo. | Genara | Realizar inducción profunda sobre FastAPI y estructura de PostgreSQL 15. | 2026-04-15 | La documentación técnica de los Sprints previos acelera el onboarding.
IMP-023 | 2026-04-16 | Ingesta | Cambio estructural en selectores HTML de Easy.cl. | Rotura del microservicio de ingesta; errores de extracción en tiempo real. | Samuel Bueno | Identificación de nuevos selectores y actualización inmediata del scraper. | 2026-04-16 | El mantenimiento de scrapers es una tarea viva debido a la volatilidad de los sitios.